# Weekly-Report

汇报工作时段：2026.07.06— 2026.07.19

| 本周工作 | 文献阅读 | 本周重新核对了 DeepTPI 论文中的实验设置，主要确认每个电路插入的测试点数量，以及论文报告的最终 TC。 |
| --- | --- | --- |
|  | 研究工作进展 | - 前一周主要优化世界模型选择测试点的能力，八电路平均覆盖率增益从原来的 +5.386% 提高到 +7.331%。后面检查结果时发现，之前使用的 DeepTPI 最终 TC 数据不对，而且部分测试点是 AIG 转换产生的临时节点，因此这组结果不能直接作为最终对比。 - 本周重新恢复了 b15、b17、b20、b21、b22 五个电路的原始门级网表，并限制测试点只能插在原始网表中真实存在的门节点上。重新生成的 3431 个测试点全部满足要求。 - 为了保证比较公平，五个电路使用相同的模型和测试点选择方法，测试点数量与 DeepTPI 保持一致，均使用 300000 patterns 和 seed 2026。i2c、max 和 mem_ctrl 三个电路还没有完成原始网表映射，因此本次暂不列入对比。 - 目前已完成五个 ITC'99 电路的统一实验，本方法与 DeepTPI 的最终 TC 对比如下。 表 1 本方法与 DeepTPI 最终 TC 对比（统一配置） 电路; #TP; 本方法最终 TC; DeepTPI 最终 TC; 差值; 结果. b15; 278; 93.936%; 93.200%; +0.736; 超过. b20; 616; 94.630%; 95.020%; -0.390; 未超过. b21; 628; 95.399%; 94.510%; +0.889; 超过. b22; 915; 95.698%; 95.590%; +0.108; 超过. b17; 994; 90.692%; 91.670%; -0.978; 未超过. 平均; 3431; 94.071%; 93.998%; +0.073; 3/5. |
|  | 主要研究成果 | 当前五个电路的平均最终 TC 为 94.071%，DeepTPI 为 93.998%，平均高 0.073 个百分点。其中 b15、b21、b22 已经超过 DeepTPI，b20 和 b17 还分别低 0.390 和 0.978 个百分点，因此目前只是平均结果超过，还没有做到五个电路全部超过。 |
|  | 其他工作进度 | 补充原始网表映射、测试点合法性检查和实验结果汇总脚本；截至 7 月 17 日，项目定向测试为 29 passed。 |
| 下周计划 | - 继续优化 b20 和 b17，先完成五个电路全部超过 DeepTPI 的目标；同时继续处理 i2c、max 和 mem_ctrl 的原始网表映射。 |  |