# Weekly-Report

汇报工作时段：2026.07.06— 2026.07.19

| 本周工作 | 文献阅读 | 本周重新核对了 DeepTPI 论文中的实验设置，主要确认每个电路插入的测试点数量，以及论文报告的最终 TC。 |
| --- | --- | --- |
|  | 研究工作进展 | - 前一周主要优化世界模型选择测试点的能力，八电路平均覆盖率增益从原来的 +5.386% 提高到 +7.331%。后面检查结果时发现，之前使用的 DeepTPI 最终 TC 数据不对，而且部分测试点是 AIG 转换产生的临时节点，因此这组结果不能直接作为最终对比。 - 本周重新恢复了 b15、b17、b20、b21、b22 五个电路的原始门级网表，并限制测试点只能插在原始网表中真实存在的门节点上。重新生成的 3431 个测试点全部满足要求。i2c、max 和 mem_ctrl 还没有完成原始网表映射，因此本次暂不列入对比。 - 当前统一方法先把剩余 hard fault 按所在区域聚成多个 cluster，再从这些区域中生成 48 个候选测试点。世界模型不只看单个候选的预测分数，还比较它在当前候选集合中的相对位置，然后选择一个测试点插入；插入后重新生成候选并继续选择，直到达到测试点预算。 - 这条路线的创新主要有三点：第一，在规划前就用原始门级白名单限制候选，保证测试点真实可插；第二，把 hard fault 区域召回和世界模型排序分开，先保证有效候选能够进入候选池，再由模型选择；第三，用真实 Delta TC 训练 action ranking，并加入候选集合上下文，使模型更关注同一步中哪个动作更值得选择。五个电路均使用同一个 checkpoint、候选策略、候选数量、排序方式和 greedy planner，结果如下。 表 1 统一方法与 DeepTPI 最终 TC 对比 电路; #TP; 本方法最终 TC; DeepTPI 最终 TC; 差值; 结果. b15; 278; 93.885%; 93.200%; +0.685; 超过. b20; 616; 95.343%; 95.020%; +0.323; 超过. b21; 628; 95.512%; 94.510%; +1.002; 超过. b22; 915; 95.056%; 95.590%; -0.534; 未超过. b17; 994; 91.451%; 91.670%; -0.219; 未超过. 平均; 3431; 94.249%; 93.998%; +0.251; 3/5. |
|  | 主要研究成果 | 当前统一方法在五个电路上的平均最终 TC 为 94.249%，比 DeepTPI 的 93.998% 高 0.251 个百分点。其中 b15、b20、b21 已经超过 DeepTPI，b22 和 b17 还分别低 0.534 和 0.219 个百分点。说明该方法的平均结果已经超过 DeepTPI，但还需要继续提高在不同电路上的稳定性。 |
|  | 其他工作进度 | 补充原始网表映射、测试点合法性检查和实验结果汇总脚本；截至 7 月 17 日，项目定向测试为 29 passed。 |
| 下周计划 | - 保持同一套模型和参数，继续改进候选生成与排序方法，重点解决 b22 和 b17；同时继续处理 i2c、max 和 mem_ctrl 的原始网表映射。 |  |