# Weekly-Report

汇报工作时段：2026.07.06— 2026.07.19

| 本周工作 | 文献阅读 | 本周重新核对了 DeepTPI 论文中的 Table II 和 Table IV，重点确认测试点数量、最终 TC 和原始网表中的候选位置。后面的结果统一按照 Table IV 的五个 ITC'99 电路进行比较。 |
| --- | --- | --- |
|  | 研究工作进展 | - 前一周完成了 q_rank_v1 和 reward_rank_v1 的八电路评估。在严格 Table-II 预算下，q_rank_v1 的平均 Delta TC 为 +7.331%，reward_rank_v1 为 +6.432%，后者在 8 个电路上均为正。说明把训练目标改成 action ranking 后，插点结果确实比原来的 C_depth2 更好。 - 后面检查发现，之前 q_lcb ensemble 的“8/8 超过 DeepTPI”有两个问题：一是 DeepTPI 的对比列用错了，二是插入位置中包含 AIG 转换产生的临时节点。以 b15 为例，原来的 278 个测试点中只有 81 个能对应到原始门，因此这组结果不能继续使用，需要重新评估。 - 本周完成了 b15、b17、b20、b21、b22 五个电路的原始门级映射，后续候选点只从原始网表中的合法门位置生成，新评估的 3431 个测试点均通过检查。单独优化时，b15 最好达到 94.614%，超过 DeepTPI 的 93.20%；b17 最好达到 91.546%，仍低 0.124 个百分点。由于两个电路使用的配置不同，目前只作为局部结果。 - 为了避免每个电路单独调参数，后面固定同一个 checkpoint、score、candidate 和 planner，在五个电路上重新评估。当前统一配置使用 q_pred_context、hard_fault_cluster、48 个候选和 exact allowlist，结果如下： 电路; #TP; 当前 TC; DeepTPI TC; 差值; 结果. b15; 278; 93.936%; 93.20%; +0.736; 超过. b20; 616; 94.630%; 95.02%; -0.390; 未超过. b21; 628; 95.399%; 94.51%; +0.889; 超过. b22; 915; 95.698%; 95.59%; +0.108; 超过. b17; 994; 90.692%; 91.67%; -0.978; 未超过. 平均; 3431; 94.071%; 93.998%; +0.073; 3/5. |
|  | 主要研究成果 | 目前统一配置的平均 final TC 已经略高于 DeepTPI，但只有 3/5 个电路超过，b20 和 b17 还需要继续优化。另外训练了四组 real-label calibration 模型，已经完成 b15 上的初步筛选，五电路结果还没有跑完。 |
|  | 其他工作进度 | 补充原始网表映射、计划重映射、exact-legal 结果汇总和统一配置检查脚本；截至 7 月 17 日，项目定向测试为 29 passed。 |
| 下周计划 | - 继续优化统一配置，先解决 b20 和 b17；再把 calibration 模型放到五个电路上完整评估。同时补充多 seed/pattern 验证，并继续处理三个 EPFL 电路的原始网表映射。 |  |